- Приложение к письму          
от______________№_______________

- Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 апреля 2018 г. N 457

ФОРМА ПЛАНА

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ,

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________

(руководитель органа

местного самоуправления)

___________________

(подпись)

___________________

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году <1>

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5»Сказка»

(наименование организации)

на 2020год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации, в частности, разместить на стенде: свидетельство о государственной аккредитации с приложениями | Проверка информации на стендах дошкольного учреждения | 17.01.2020 | Делопроизводитель Любкина Ю. Ф. | Для дошкольных образовательных учреждений не предусмотрена процедура государственной аккредитации Данная информация есть на сайте дошкольного учреждения | 17.01.2020 |
| Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следущих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздел Обращение граждан | Проверка сайта дошкольного учреждения | 17.01.2020г. | Заведующий Л. В. Лищинская | На сайте учреждения создан раздел Часто задаваемые вопросы | 17.01.2020г. |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | Проверка сайта дошкольного учреждения | 17.01.2020г. | Заведующий Л. В. Лищинская | Сайт учреждения приведен в соответствие с законодательством. Информация об итогах 2019 года будет размещена по мере составления бухгалтерской отчетности. | 17.01.2020г. |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году | Работа с сайтом дошкольного учреждения | 17.01.2020г. | Заведующий Л. В. Лищинская | Размещена ссылка (на сайт bus.gov.ru) в разделе разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в разделе Новости | 17.01.2020г. |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив: наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | Проанализированы условия комфортности оказания услуг | 17.01.2020 | Заведующий Лищинская Л. В. Заместитель заведующего по АХЧ Гущина О. В. | Нет наличия свободных помещений, параметры коридоров не позволяют по СанПин и по пожарной безопасности установку какой -либо мебели. Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью в ДОУ не предусмотрено., но имеются скамейки для детей. | 17.01.2020 |
| наличие и доступность питьевой воды | Проанализированы условия комфортности оказания услуг | Не предусмотрено | Заведующий Лищинская Л. В. Заместитель заведующего по АХЧ Гущина О. В. | В каждой группе соблюдается питьевой режим для детей согласно санитарно – эпидемиологических требований, всегда в наличии кипяченая вода (меняется 4 раза в день согласно графика) с чистыми стаканами. Для посетителей не предусмотрено наличие и доступность питьевой воды | Не предусмотрено |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами) наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов наличие сменных кресел-колясок наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации | Проанализирован уровень доступности услуг для инвалидов | Не предусмотрено | Заведующий Лищинская Л. В. Заместитель заведующего по АХЧ Гущина О. В. Старший воспитатель Шашина Н. Н. | Из-за конструктивных характеристик здания (условия доступности услуг для инвалидов (колясочников) возможны только при капитальной реконструкции здания). Для других категорий инвалидов услуга условно доступна. Согласно утвержденного Паспорта доступности в учреждении назначено ответственное лицо за сопровождение инвалидов нет возможности оборудовать входные группы подъемными платформами, ширина дверных проемов и коридоров не соответствует требованиям Из-за конструктивных характеристик здания нет возможности установки адаптированных лифтов, невозможно расширить дверные проемы, т.к. ширина коридоров не соответствует требованиям для инвалидов-колясочников В наличии нет кресел колясок т.к. ширина коридоров не соответствует требованиям для инвалидов-колясочников Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений так же невозможно (из-за конструктивных характеристик здания) - несоответствия ширины проемов и коридоров для инвалидов-колясочников | Не предусмотрено |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив:дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Проанализированы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | 17.01.2020 | Заведующий Л. В. Лищинская, старший воспитатель Н. Н. Шашина Заместитель заведующего по АХЧ Гущина О. В. | Соблюдены частичные условия доступности для данной категории инвалидов (входные группы и лестничные марши обозначены цветовой линией для слабовидящих) Наличие таблицы с информацией об учреждении выполненная шрифтом Брайля | 17.01.2020 |
| предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Проанализировав потребности родителей (законных представителей) получать услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | По мере необходимости будет введена штатная единица | Заведующий Л. В. Лищинская | В штате учреждения нет сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | По мере необходимости будет введена штатная единица |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Профилактическая работа с сотрудниками | постоянно | Заведующий Л. В. Лищинская, старший воспитатель Н. Н. Шашина | Разработаны и утверждены «Положение о нормах профессионального поведения педагогического работника образовательного учреждения», со всеми сотрудниками проведено собрания о соблюдении «Кодекс профессиональной этики работников» , | постоянно |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | Ведется ежедневная работа по удовлетворенности условиями оказания услуг | постоянно | Заведующий Л. В. Лищинская, старший воспитатель Н. Н. Шашина | проводятся ежегодные анкетирования родителей (законных представителей), родительские собрания , по результатам которых делается мониторинг | постоянно |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | Ведется ежедневная работа по удовлетворенности условиями оказания услуг | постоянно | Заведующий Л. В. Лищинская, старший воспитатель Н. Н. Шашина | проводятся ежегодные анкетирования родителей (законных представителей),родительские собрания по результатам которых делается мониторинг | постоянно |

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".